## Ringkasan
Status Delivery — List Kendala System ODOO
Worksheet EO (ARKA-AIM) + FASHION (Levi's/EBR) · posisi 30 Juli 2026
Total permintaan | 33 | 33 entri dari 28 baris sheet — item FASHION #1 dihitung 6 sub-request terpisah
Status | Jumlah | Arti
Selesai | 22 | Sudah selesai dan aktif di database produksi
Ditahan | 2 | Ditahan menunggu keputusan / konfirmasi (EO #8 dan EO #9)
Menunggu Klien | 8 | Menunggu nilai, dokumen, atau template dari klien
Tidak Reproduce | 1 | Tidak dapat direproduksi di sistem — perlu klarifikasi klien
Catatan penting
Sisa development | NOL | Seluruh item yang belum tuntas kini menunggu keputusan atau data dari pihak lain, bukan menunggu pengerjaan.
Perlu disampaikan | 3 report | FASHION #6 (On Hand) dan #7 (Purchase Return) akan tampil KOSONG sampai penerimaan barang & retur dicatat di Odoo. Kolom MARGIN pada FASHION #10 belum bermakna sampai cost produk tersedia (0 dari 3.865 produk terjual punya cost). Ketiganya sudah menandai keterbatasan ini di dalam report-nya sendiri.
Posting ditahan | Rp565.523.083,57 | Backlog depresiasi Juni 2026 belum diposting ke prd_arkaaim dan cron masih non-aktif, menunggu persetujuan klien.

## EO (ARKA-AIM)
EO (ARKA-AIM)
15 permintaan · database produksi: prd_arkaaim
No | Permintaan Klien | Status | Keterangan | Bukti / Verifikasi | Commit
1 | Migrasi saldo TB tidak disertai detail AR/AP per partner | Menunggu Klien | Butuh listing outstanding per pelanggan/vendor dari klien | Seluruh DB hanya 9 baris AR (2 partner) / 19 AP (7 partner)
2 | Transaksi valuta asing belum bisa — kurs belum di-set | Menunggu Klien | Butuh daftar kurs yang dipakai (kurs tengah BI / kurs pajak) dan per tanggal apa | res_currency_rate = 0 baris untuk IDR/USD/CNY
3 | Kartu utang & piutang belum terintegrasi dengan data input | Selesai | Bug nyata pada flattener layar — BUKAN terhambat item #1 seperti dilaporkan awal. Export XLSX selalu benar; hanya tampilan layar yang kosong | ARKA: 9 baris kosong -> 34 baris terisi. Levi's: 378 / 4.989 baris | cea129b
4 | Bank masuk/keluar masih lewat COA perantara | Tidak Reproduce | TIDAK diubah. Perlu klien menunjukkan transaksi mana yang dimaksud | payment_account_id NULL di semua payment method line; payment posted langsung Dr BCA Main Bank / Cr Trade Receivables. Bank statement = 0
5 | Purchase report keluar Trial Balance | Selesai | Report code tidak terdaftar di dispatcher sehingga jatuh ke fallback Trial Balance | prd_levis_begbal 69 baris; prd_arkaaim 9 baris | 5a405ab
6 | Jurnal DP masuk ke COA penjualan | Selesai | downpayment_account_id diarahkan ke 2108100001 Advances from customers | Diterapkan pada 2 company; re-run script melaporkan OK / 0 changes | 8db557e
7 | Akses closing period belum tersedia | Menunggu Klien | Butuh konfirmasi periode mana yang ditutup — lock date memblokir posting | fiscalyear_lock_date & tax_lock_date NULL di kedua company
8 | Nilai perolehan asset selisih vs report accounting | Ditahan | DITAHAN menunggu konfirmasi. Ternyata DUA komponen, bukan satu | Perolehan: register 27.145.108.236 vs GL 27.110.131.391 = selisih 34.976.845. Accum-dep: 6.786.277.002,84 vs GL 7.341.288.299 = selisih +/- 555.011.296
9 | No document depresiasi per bulan belum muncul | Ditahan | Kode SELESAI & teruji. POSTING PRODUKSI DITAHAN menunggu keputusan klien. Akarnya bukan penomoran: jurnal belum pernah dibuat sama sekali | Uji di trn_arkaaim_begbal: 3.320 baris -> 1 jurnal 565.523.083,57; GL accum-dep bergerak persis sebesar itu; reverse 1 baris tidak mengubah jurnal bulanan | d1c8952
10 | Sales report kosong padahal ada di detail beginning balance | Selesai | Wizard dapat pilihan Sumber Data: Invoice+POS atau Akun Pendapatan (GL). Dibuat sebagai pilihan basis, bukan sumber ketiga, agar tidak double-count | Basis GL 735.585.585 = revenue GL independen (selisih 0,00); basis dokumen hanya 150.000.000 | cea129b
11 | PPh withholding belum otomatis per kode objek | Selesai | Engine sudah ada tapi registry kosong; 107 kode objek dimuat + modul di-upgrade | 107 kategori + 214 rule (107 x 2 company), 0 rule tanpa akun, 0 SKIP
12 | Setting due date belum sesuai ketentuan Erajaya | Menunggu Klien | Butuh aturan due date yang eksak dari klien | 12 payment term sudah tersedia
13 | Alamat AIM belum lengkap di Bill / Jurnal Voucher | Menunggu Klien | Butuh alamat persis sesuai NPWP AIM | Company 1 street hanya 'Erajaya Plaza' (street2 & zip kosong); company 2 lengkap
14 | Tambah nomor seri faktur pajak saat tarik GL | Selesai | 2 kolom opsional (No. FP Masukan / Keluaran), default OFF karena modul dipakai semua tenant | 408 baris ber-NSFP di prd_levis_begbal; 17 di prd_arkaaim | 849fadc
15 | Generate format impor PSIAP faktur keluaran | Menunggu Klien | Butuh template impor PSIAP dari klien | 0 hasil pencarian 'PSIAP' di seluruh source tree

## FASHION (Levi's-EBR)
FASHION (Levi's-EBR)
13 baris sheet dihitung 18 entri (item #1 berisi 6 sub-request) · database produksi: prd_levis_begbal
No | Permintaan Klien | Status | Keterangan | Bukti / Verifikasi | Commit
1.1 | Rekap PPh + Kode Objek, COA Expense, No/Tgl Invoice, No Dok Jurnal | Selesai | SUDAH LIVE SEJAK AWAL — kelima kolom sudah ada. Nol development | Terverifikasi pada kode terpasang di /opt
1.2 | Report Import PPN Masukan (8 kolom) | Selesai | Report sudah punya persis 8 kolom yang diminta; terblokir bug dispatcher | prd_levis_begbal 27 baris | 5a405ab
1.3 | Report Ekualisasi Biaya vs Objek Pemotongan PPh | Selesai | 4 kolom ditambah + sumber data dilebarkan. Menambah kolom saja akan menyerahkan report yang tetap kosong: bill di-input tanpa produk | 0 -> 112 baris. PPN tepat 11% dari DPP per baris | 849fadc
1.4 | Report Upload Retur Pajak | Menunggu Klien | Butuh template import Coretax dari klien
1.5 | Report Upload Faktur Pajak Keluaran | Menunggu Klien | Butuh template XLS Mitra Pajakku. Modul yang ada adalah API adapter, bukan penulis template
1.6 | Mapping COA jurnal PPh, tetap bisa diubah Accounting | Selesai | SUDAH TERPENUHI — mapping configurable per rule | 107 rule active, account_id NULL = 0
2 | Jurnal PPh input manual tidak muncul di Rekap PPh | Selesai | Kini menangkap PPh dari native tax & jurnal manual, dengan kolom Sumber. 50 baris withholding tanpa jurnal GL sengaja dikecualikan + ditampilkan sbg note | 50 -> 105 baris; total 532.229.118,00 tie PERSIS ke GL credit | 45b5f78
3 | Report Import PPN Masukan keluar Trial Balance | Selesai | Bug dispatcher yang sama dengan EO #5 | prd_levis_begbal 27 baris | 5a405ab
4 | Belum ada GL Open Items / Outstanding balance | Selesai | Report baru, residual dihitung AS-OF per tanggal (bukan residual saat ini) | 3.827 baris, 18.397.721.518,82 = saldo GL akun rekonsiliasi (selisih 0,00) | 5465932
5 | Report mapping vendor bill vs payment number | Selesai | Satu report untuk item #5 dan #13. Bill tanpa alokasi tetap tampil 'Belum dibayar' sehingga sekaligus jadi daftar bill terhutang | 151 baris (100 belum dibayar / 48 lunas / 3 batal); sisa -5.330.536.589,74 = jumlah residual bill (selisih 0,00) | 5465932
6 | On Hand Inventory report belum ada | Selesai | Modul terinstall. CATATAN: akan tampil kosong sampai penerimaan barang dicatat di Odoo | prd_levis_begbal: 0 stock_quant, 0 purchase order
7 | Purchase Return report belum ada | Selesai | Modul terinstall. CATATAN: akan tampil kosong sampai retur dicatat di Odoo | 0 pergerakan retur ke supplier
8 | Purchase report keluar Trial Balance | Selesai | Bug dispatcher yang sama | prd_levis_begbal 69 baris | 5a405ab
9 | Sales report belum menampilkan data apapun | Selesai | POS jadi sumber kedua. Revenue retail tidak lewat customer invoice: 16.064 order walk-in, revenue masuk GL lewat 860 jurnal penutup sesi | 0 -> 11.496 baris (Juni 2026); Sales Net 5.633.504.522,00 = revenue GL | ef10d55
10 | Sales report detail layout X24DN (COGS & margin) | Selesai | 17 kolom. Store/Register/Txn di-parse dari pos_reference. Diskon dari ri_src_discount (field discount bernilai 0 di semua baris). COGS sebasis levis.cogs.run agar konsisten dengan GL. CATATAN: MARGIN BELUM BERMAKNA sampai cost produk tersedia | Gross-Diskon-Total = 0,00; Net+Pajak-Total = 0,00; Net-COGS-Margin = 0,00. Diskon 1.234.678.813 = jumlah ri_src_discount | ef10d55
11 | Keterangan jurnal PPh & PPN hilang saat reset to draft | Selesai | Label dipertahankan; jurnal PPh direverse di periodenya sendiri; withholding line dibersihkan agar re-post menghitung ulang | Uji: menggandakan nilai bill di draft memindahkan PPh 1.351.351,35 -> 2.702.702,70 dengan jurnal baru (sebelumnya tetap basi) | 45b5f78
12 | Modul Petty Cash all store | Selesai | SUDAH TER-DEPLOY sejak awal. Perlu config per-store + training | custom_petty_cash 19.0.0.4.0 terinstall; 0 record
13 | Report payment bill | Selesai | Dikerjakan bersama item #5 (permintaan identik) | Lihat item #5 | 5465932

## Menunggu Klien
Menunggu Klien
Nilai, dokumen, keputusan, atau data yang harus datang dari pihak klien
Item | Yang dibutuhkan
EO #1 | Listing outstanding AR/AP per pelanggan dan vendor
EO #2 | Daftar kurs yang dipakai (kurs tengah BI / kurs pajak) dan per tanggal apa
EO #4 | Transaksi mana yang menunjukkan COA perantara — tidak reproduce di sistem
EO #7 | Periode mana yang mau ditutup (lock date memblokir posting)
EO #8 | Konfirmasi untuk melanjutkan rekonsiliasi selisih asset (DITAHAN)
EO #9 | Persetujuan posting backlog depresiasi Juni 2026 Rp565.523.083,57 + aktifkan cron (DITAHAN)
EO #12 | Aturan due date Erajaya yang eksak
EO #13 | Alamat AIM persis sesuai NPWP
EO #15 | Template impor PSIAP
FASHION 1.4 | Template import Coretax untuk Retur Pajak
FASHION 1.5 | Template XLS Mitra Pajakku
FASHION 1.6 | Konfirmasi COA jurnal PPh sesuai sheet tim Tax
FASHION 2 | Keputusan atas 50 withholding line Rp161.676.135,96 tanpa jurnal GL — dibersihkan atau dibukukan?
FASHION 4 | Periksa partial reconcile Rp75.405.550 yang menggantung ke move draft 8282/2026/07/042
FASHION 6 & 7 | Penerimaan barang & retur dicatat di Odoo agar kedua report terisi
FASHION 10 | Cost produk / penerimaan barang agar kolom Margin bermakna

## Deployment
Jejak Deployment
Versi modul seragam di seluruh database yang memasangnya — nol drift
Modul | Versi | Jumlah DB | Keterangan
custom_accounting_reports | 19.0.0.14.0 | 16 DB | 5 produksi, 2 tenant lain, 2 training, rnd_levis, demo, 2 tst_mdm, 3 snapshot
custom_tax_id | 19.0.0.5.0 | 14 DB | Semua DB yang memasang modul
custom_wms_reports + 2 dependensi | 19.0.0.2.0 | 2 DB | prd_levis_begbal, rnd_levis
custom_accounting_asset | 19.0.0.5.0 | 1 DB | trn_arkaaim_begbal saja — produksi sengaja belum (lihat EO #9)
Backup
pg_dump |  |  | Diambil sebelum setiap rollout; ukuran dan integritas gzip diverifikasi. Tersimpan di /opt/odoo-platform/backups/