PROJECT CHARTER

Finance Portal on Odoo

System of Engagement over SAP — Scope Odoo Only (Mandays)

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul Dokumen | Project Charter — Finance Portal on Odoo |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 2026-06-23 |
| Disusun oleh | Delivery Team (Custom Platform) |
| Status | Draft for Approval |
| Scope Effort | Odoo only — effort SAP & HC/HRIS dikeluarkan |

# Document Control

| Versi | Tanggal | Penulis | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06-23 | Delivery Team | Initial charter |

# 1. Latar Belakang & Justifikasi

Proses keuangan (Cash Advance, Reimbursement & Expenses, Vendor Invoice Non-Trade, Perjalanan Dinas) belum memiliki portal pengajuan terpadu di sisi pengguna, sementara SAP S/4HANA tetap menjadi system of record (posting GL, MIRO, pembayaran, master data). Dibutuhkan Finance Portal sebagai system of engagement yang menyediakan form pengajuan, approval Tax -> Finance, validasi budget/PR, lalu mendorong dokumen yang disetujui ke SAP dan menampilkan kembali status pembayaran.

Solusi dibangun di atas Odoo 19 dengan memanfaatkan komponen platform yang sudah ada (approval engine, adapter framework, queue/async, audit PDP, reporting) sehingga lebih cepat dan hemat dibanding aplikasi bespoke. Integrasi ke SAP/HRIS dilakukan melalui Kafka + REST dengan pendekatan contract-first.

# 2. Tujuan Proyek (Objectives)

Menyediakan portal terpadu: Cash Advance (+Realization), Reimbursement & Expenses, Vendor Invoice (PO/Non-PO Non-Trade), dan settlement Perjalanan Dinas.

Menjalankan approval dua tahap Tax Review -> Finance Review dengan matrix konfigurable.

Validasi budget per divisi dan aturan PR wajib untuk pengajuan > Rp 1.000.000.

Integrasi dengan SAP (push GL/journal/MIRO, terima payment plan & status) dan HRIS (read travel) melalui kontrak yang disepakati.

Menyediakan SSO (Keycloak) untuk login karyawan & vendor.

Odoo tidak melakukan posting GL — pembukuan tetap di SAP.

# 3. Kriteria Sukses (Success Criteria / KPI)

| KPI | Target |
| --- | --- |
| Modul Odoo terinstal & lulus uji (unit + SIT) | 100% modul in-scope |
| End-to-end happy path (submit -> Tax -> Finance -> push SAP -> status mirror) | Lulus di SIT & UAT |
| UAT sign-off oleh user Finance/Tax | Tercapai sebelum Go-Live |
| Login SSO (karyawan & vendor) + role mapping benar | 100% skenario |
| Defect Sev-1/Sev-2 saat Go-Live | 0 open |
| Go-Live sesuai timeline | ±W21 |

# 4. Ruang Lingkup (Scope)

## 4.1 In-Scope (Odoo)

Modul: custom_finance_portal, custom_finance_budget, custom_finance_portal_sap (adapter sisi Odoo), custom_finance_portal_sso.

Dokumen + workflow approval Tax->Finance, budget control, aturan PR > Rp 1jt.

Adapter Odoo ke kontrak REST integrasi, upsert master idempoten, webhook status (HMAC), push job async, sync log + menu.

Vendor Portal (login SSO, submit invoice, tracking), SSO Keycloak (config sisi Odoo).

Reporting (login/transaction/sync log), dashboard, konfigurasi, security/PDP audit, hardening.

## 4.2 Out-of-Scope (DIKELUARKAN)

| Area | Penjelasan | Pemilik |
| --- | --- | --- |
| SAP development | ABAP/CPI/OData, posting GL/journal/MIRO, expose PR/PO/GR non-trade + nilai/status, payment list, attachment SAP Basis, approval status PO | Tim SAP klien |
| HC / HRIS development | Konektor HRIS->Kafka, perubahan modul travel, ekstraksi employee master | Tim HC/HRIS klien |
| Kafka & konektor | Cluster Kafka, topik, konektor SAP<->Kafka & Kafka<->Portal | Tim integrasi/Kafka klien |
| Infrastruktur non-Odoo | Provisioning Keycloak server, jaringan, sertifikat | Tim infra klien |

Sisi Odoo build terhadap kontrak (JSON + topik) sehingga dapat dikerjakan paralel.

# 5. Deliverables Utama

4 modul Odoo terinstal & teruji.

Konfigurasi SSO Keycloak (sisi Odoo) + role mapping.

Dokumentasi: FSD, TSD, kontrak integrasi (JSON + topik), runbook deploy, user guide.

Laporan UAT & sign-off, rencana cutover, laporan hypercare.

# 6. Milestone & Timeline (±24 minggu / ±6 bulan)

| # | Milestone | Target Minggu |
| --- | --- | --- |
| M1 | Requirement & kontrak integrasi final | W3 |
| M2 | Design (FSD/TSD) sign-off | W5 |
| M3 | Feature complete (Build) | W15 |
| M4 | SIT pass (gated: konektor SAP/Kafka/HRIS ready) | W17 |
| M5 | UAT sign-off | W20 |
| M6 | Go-Live | W21 |
| M7 | Hypercare selesai & handover | W24 |

# 7. Estimasi Effort & Resource (Mandays — Odoo Only)

| Fase | PMO | BA | Dev | QA | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Requirement Gathering & Analysis | 8 | 22 | 3 | 4 | 37 |
| 2. Design (FSD/TSD) | 3 | 8 | 10 | 6 | 27 |
| 3. Build / Development | 18 | 35 | 123 | 44 | 220 |
| 4. SIT | 5 | 6 | 12 | 16 | 39 |
| 5. UAT | 5 | 12 | 12 | 8 | 37 |
| 6. Cutover & Go-Live | 4 | 5 | 8 | 3 | 20 |
| 7. Post Go-Live / Hypercare | 4 | 5 | 9 | 3 | 21 |
| Subtotal | 47 | 93 | 177 | 84 | 401 |
| Kontingensi 15% | 7 | 14 | 27 | 13 | 61 |
| TOTAL | 54 | 107 | 204 | 97 | ≈462 |

Komposisi tim: 1 PMO (part-time), 1–2 BA, 2–3 Developer, 1–2 QA.

## 7.1 Detail Build per Modul (Dev / BA / QA)

| Workstream (Odoo) | Dev | BA | QA |
| --- | --- | --- | --- |
| Foundation (SSO Odoo-side, base module, security, CI/CD) | 12 | 2 | 3 |
| Master data + sync upsert (Odoo-side) + cron | 14 | 6 | 4 |
| Cash Advance + Realization (+ approval Tax->Finance) | 14 | 4 | 5 |
| Reimbursement & Expenses | 9 | 3 | 4 |
| Vendor Invoice (PO/Non-PO Non-Trade) + Vendor Portal SSO | 18 | 4 | 6 |
| Perjalanan Dinas (read HRIS via kontrak + settlement) | 7 | 3 | 3 |
| Budget control + aturan PR > Rp 1jt | 8 | 3 | 3 |
| Integration Odoo-side (adapter + push job + webhook + sync log) | 16 | 4 | 6 |
| Reporting (login/transaction/sync log) + Dashboards | 12 | 3 | 4 |
| Configuration + Limitation master | 4 | 2 | 2 |
| Non-functional (PDP audit, security, perf, resilience) | 9 | 1 | 4 |
| Subtotal Build | 123 | 35 | 44 |

# 8. Organisasi Proyek & Governance

## 8.1 Stakeholder & Peran

| Peran | Tanggung Jawab |
| --- | --- |
| Project Sponsor (klien) | Mandat, keputusan strategis, sign-off |
| Steering Committee | Arahan, eskalasi, keputusan scope mayor |
| PMO | Perencanaan, monitoring, reporting, change control, koordinasi lintas tim |
| Business Analyst (BA) | Requirement, FSD, mapping master/approval, fasilitasi UAT |
| Developer | Pengembangan modul Odoo + adapter integrasi sisi Odoo |
| QA | Test design, SIT, regression, otomasi |
| Product Owner (klien) | Prioritas backlog, validasi fungsional, UAT |
| Tim SAP/Kafka/HC (klien) | Konektor & perubahan SAP/Kafka/HRIS (di luar scope) |

## 8.2 RACI (ringkas)

| Aktivitas | PMO | BA | Dev | QA | Sponsor/PO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Requirement & FSD | A | R | C | C | C/A |
| Design / TSD | C | C | R | C | A |
| Build modul Odoo | A | C | R | C | I |
| Kontrak integrasi | A | R | C | I | C |
| SIT | A | C | C | R | I |
| UAT | C | A | C | C | R |
| Go-Live | A | C | R | C | A |

R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed.

## 8.3 Cadence & Change Control

Sprint 2-mingguan; demo akhir sprint; stand-up harian tim delivery.

Steering Committee bulanan; status report mingguan oleh PMO.

Change control: setiap perubahan scope/kontrak via formulir CR, disetujui PMO + Sponsor.

Eskalasi: blocker > 2 hari kerja dieskalasi ke Steering.

# 9. Asumsi

1 manday = 1 orang-hari (±20 hari/bulan); mandays ≠ durasi kalender.

Reuse komponen Odoo (approval engine, adapter framework, queue_job, PDP audit, reporting).

Kontrak integrasi (JSON + topik) final di fase Requirement; tim SAP/Kafka/HC menyediakannya.

Konektor SAP/Kafka/HRIS siap sebelum SIT (±W13).

Lingkungan dev/staging/prod Odoo + Keycloak disediakan klien tepat waktu.

Master data SAP berkualitas memadai.

# 10. Batasan (Constraints)

Odoo tidak memposting GL — pembukuan tetap di SAP.

Integrasi hanya via kontrak REST/Kafka yang disepakati (tidak akses langsung DB SAP).

Kepatuhan UU PDP (audit trail, masking data sensitif: NIK, rekening).

Timeline bergantung pada kesiapan dependency eksternal.

# 11. Dependensi

Konektor & endpoint SAP/Kafka/HRIS (eksternal).

Keycloak realm/client + role mapper (infra klien).

Akses & approval data master dari SAP/HRIS.

# 12. Risiko Tingkat Tinggi (RAID)

| # | Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konektor SAP/Kafka/HRIS belum siap saat SIT | Geser SIT->Go-Live | Contract-first + stub/mock; SIT gated milestone |
| 2 | Kualitas master data SAP | Rework mapping | Cleansing dini di Build |
| 3 | Attachment SAP Basis & approval status PO belum ada | Potensi CR | Tandai sebagai opsi/CR di awal |
| 4 | Ketersediaan user UAT | UAT molor | Jadwalkan slot UAT sejak Design |
| 5 | Perubahan kontrak integrasi | Effort bertambah | Change control via PMO |

# 13. Kriteria Penerimaan (Acceptance)

Seluruh deliverable in-scope diterima & sign-off.

KPI Bab 3 tercapai; 0 defect Sev-1/Sev-2 terbuka saat Go-Live.

UAT sign-off oleh Product Owner & user Finance/Tax.

Handover dokumentasi & runbook ke tim support.

# 14. Persetujuan (Sign-off)

| Peran | Nama | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Sponsor |  |  |  |
| Steering Committee |  |  |  |
| Project Manager / PMO |  |  |  |
| Product Owner (klien) |  |  |  |
| Delivery Lead |  |  |  |