PROJECT CHARTER

Project Charter — Implementasi Odoo untuk Bisnis Retail Levi's Indonesia

PT Sinar Eka Selaras (SES — SAP)  ×  PT EBR (Retail Levi's — Odoo)  ×  POS Principal

| Atribut | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul Dokumen | Project Charter — Implementasi Odoo untuk Bisnis Retail Levi's Indonesia |
| Nomor Dokumen | PC/ERAJAYA/LEVIS-ODOO/2026/003 |
| Versi | 1.0 |
| Tanggal | 12 Juni 2026 |
| Klasifikasi | Internal — Erajaya Group |
| Status | Draft — Diajukan untuk Persetujuan (Approval Request) |
| Dokumen Induk | FSD/ERAJAYA/LEVIS-ODOO/2026/001 v1.0 |

# Lembar Persetujuan (Approval Sheet)

Dokumen ini diajukan untuk mendapatkan persetujuan. Dengan menandatangani lembar ini, para pihak menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui isi dokumen. Perubahan setelah persetujuan dikelola melalui mekanisme change request.

| Peran | Nama | Jabatan / Fungsi | Tanda Tangan | Tanggal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Disusun oleh (Prepared by) |  | Project Manager — Erajaya |  |  |
| Diperiksa oleh (Reviewed by) |  | IT / ERP Lead — Erajaya |  |  |
| Diperiksa oleh (Reviewed by) |  | Finance & Accounting — PT EBR |  |  |
| Disetujui oleh (Project Sponsor) |  | Business Owner — Levi's Retail |  |  |
| Disetujui oleh (Approved by) |  | Manajemen PT SES |  |  |

## Riwayat Revisi

| Versi | Tanggal | Penyusun | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 12 Juni 2026 | Tim Erajaya | Penerbitan awal untuk pengajuan persetujuan. |

# 1. Latar Belakang dan Justifikasi Bisnis

PT EBR sebagai entitas retail Levi's membutuhkan sistem pembukuan dan pelaporan keuangan yang terpisah dari sistem transaksional toko (POS bawaan principal) dan dari sistem distribusi PT SES (SAP). Tanpa sistem pencatatan tersendiri, pembukuan EBR bergantung pada rekap manual yang lambat, rawan salah, dan sulit diaudit. Implementasi Odoo memberikan: (1) pencatatan pembelian EBR kepada SES yang tertib dengan approval berjenjang; (2) replikasi otomatis data operasional toko — GR, penjualan dan tender, mutasi persediaan — ke dalam pembukuan; (3) laporan keuangan dan rekonsiliasi yang tepat waktu; serta (4) fondasi yang reusable bagi tenant retail Erajaya berikutnya melalui modul adapter yang dikonfigurasi sebagai data, bukan kode.

# 2. Tujuan dan Kriteria Keberhasilan

| No | Tujuan | Kriteria Keberhasilan (Terukur) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pembukuan EBR berjalan di Odoo | PO EBR→SES, vendor bill, dan pembayaran tercatat di Odoo; tutup buku bulanan dapat dihasilkan dari Odoo. |
| 2 | Master data lengkap dan valid | ±14.885 artikel / ±159.658 SKU termuat; CoA sesuai file EBR; 24 warehouse terbentuk; verifikasi count lolos. |
| 3 | Mirroring operasional toko berjalan | GR, penjualan, tender, dan mutasi stok harian termuat H+1 dengan log audit lengkap dan nol duplikasi (dedup SHA256 aktif). |
| 4 | Otomasi Phase 2 | Feed SFTP aktif untuk seluruh jenis file rutin; tanpa unggah manual pada steady state. |
| 5 | Rekonsiliasi tender | Settlement tender (X70T) terekonsiliasi terhadap penerimaan bank per acquirer setiap periode. |

# 3. Ruang Lingkup

In-scope: implementasi Odoo PT EBR (procurement ke SES, akuntansi, persediaan, pelaporan); modul custom_retail_import beserta profil Levi's; penyiapan master data dan saldo awal; integrasi file Phase 1 dan SFTP Phase 2. Out-of-scope: penggantian POS toko, perubahan proses SAP SES, integrasi API real-time, dan perubahan proses pada Levi's Principal. Rincian lengkap mengacu pada FSD Bab 1.3.

# 4. Deliverables

Tenant Odoo levis terprovision dengan Industry Pack Retail / POS.

Modul custom_retail_import terpasang dengan 6 profil Levi's ter-seed.

Master data termuat: company, CoA, produk X101, 24 warehouse, saldo awal X20.

Konfigurasi keuangan: bank account dan journals, pajak/Coretax, vendor SES.

Feed SFTP terkonfigurasi dan teruji (Phase 2).

Dokumen: FSD, TSD, Project Charter, Business Workflow, runbook onboarding, materi pelatihan pengguna.

# 5. Milestone dan Tahapan

Tanggal target diisi saat penjadwalan bersama; urutan tahapan dan dependensinya adalah sebagai berikut.

| Milestone | Tahapan | Keluaran Utama | Dependensi |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Provisioning tenant (Phase 0) | Database levis + pack retail terpasang. | — |
| M1 | Konfigurasi dasar & master data (Phase 1) | Company, CoA, bank/journals, pajak, vendor SES, produk X101, 24 warehouse. | M0; file X101 dan CoA (sudah lengkap). |
| M2 | Saldo awal stok (Phase 2 data) | X20 termuat one-shot pada tanggal cut-over. | M1; ekstrak X20 seluruh toko dari pelanggan. |
| M3 | Go-live procurement | PO EBR→SES, GR mirror, vendor bill, pembayaran berjalan di produksi. | M1; kode toko lengkap untuk crosswalk. |
| M4 | Keputusan dan go-live penjualan (Phase 5) | Posting X24/X70D diaktifkan setelah keputusan representasi POS, histori, dan tax mapping. | M3; workshop Finance EBR dan pajak. |
| M5 | Otomasi SFTP (Phase 6) | Feed SFTP aktif, cron poller berjalan, unggah manual dihentikan. | M3; akses server FTP/SFTP Erajaya. |
| M6 | Stabilisasi dan serah terima | Rekonsiliasi 1 siklus bulanan penuh; handover ke operasional. | M4, M5. |

# 6. Organisasi Proyek

| Peran | Pihak | Tanggung Jawab Utama |
| --- | --- | --- |
| Project Sponsor | Business Owner Levi's Retail (Erajaya) | Keputusan bisnis, pendanaan, eskalasi akhir. |
| Project Manager | Erajaya | Perencanaan, koordinasi lintas pihak, pelaporan status, manajemen risiko. |
| Functional Consultant | Erajaya | Konfigurasi Odoo, mapping proses, UAT, pelatihan. |
| Technical Lead / Developer | Erajaya | Modul custom_retail_import, profil import, feed SFTP, deployment. |
| Finance & Accounting | PT EBR | CoA, kebijakan pembukuan, keputusan Phase 5, rekonsiliasi, UAT keuangan. |
| IT / Master Data | PT SES | Penyediaan ekstrak SAP/POS, kode toko, koordinasi dengan principal. |
| Principal Liaison | Levi's Principal | Akses report POS, jadwal drop file, perubahan struktur report. |

# 7. Risiko Utama dan Mitigasi

| No | Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Data transaksi baru tersedia untuk 1 dari 24 toko (sampel). | Go-live penjualan tertunda. | Eskalasi permintaan ekstrak penuh / aktivasi feed SFTP lebih awal; go-live bertahap per toko. |
| 2 | Kode toko SAP belum tersedia untuk 23 toko. | Crosswalk file X ke warehouse tidak lengkap. | Daftar kebutuhan data formal ke SES/principal; loader store bersifat idempoten sehingga dapat diulang saat kode tiba. |
| 3 | Keputusan Phase 5 (representasi POS, histori, tax mapping) tertunda. | Posting penjualan dan tender tertahan gating. | Workshop keputusan dijadwalkan sebelum M4 dengan opsi default yang direkomendasikan. |
| 4 | Struktur report principal berubah tanpa pemberitahuan. | Parsing gagal atau salah kolom. | Profil import berbasis data (ubah mapping tanpa kode); dry-run preview; notifikasi kegagalan parse. |
| 5 | Kredensial SFTP tersimpan tanpa enkripsi at-rest. | Risiko kebocoran kredensial. | Preferensi autentikasi private key; pembatasan akses ir.config_parameter; roadmap enkripsi platform. |
| 6 | Volume X101 besar (±159 ribu SKU) membebani import. | Timeout / beban server. | Eksekusi asinkron queue_job, parsing streaming, commit berbatch (teruji ±30 menit). |

# 8. Asumsi dan Batasan

Odoo EBR adalah sistem pembukuan; POS principal dan SAP SES tetap menjadi sumber transaksi.

Format report principal stabil; perubahan dikelola melalui penyesuaian profil.

Akses FTP/SFTP Erajaya tersedia sebelum M5.

Personel kunci EBR/SES tersedia untuk UAT dan workshop keputusan Phase 5.

# 9. Manajemen Perubahan dan Pelaporan

Perubahan ruang lingkup setelah charter disetujui diajukan melalui change request kepada Project Sponsor dengan analisis dampak (waktu, biaya, risiko). Status proyek dilaporkan berkala oleh Project Manager mencakup kemajuan milestone, isu terbuka (termasuk tiga isu data pada FSD Bab 8.2), dan keputusan yang dibutuhkan. Persetujuan atas dokumen ini memberikan mandat kepada Project Manager untuk memobilisasi tim dan memulai eksekusi sesuai tahapan pada Bab 5.